Приложение к приказу

Департамента образования

Ивановской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ -о

**Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й,**

**направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций,**

**на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие | Сроки | Результат реализации | Ответственный |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий,  направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год | до 20.09.2021 | Утверждены муниципальные планы мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год.  Приказы руководителей МОУО | Руководители муниципальных органов управления образованием (далее – руководители МОУО) |
| 2. | Определение организации, подведомственной Департаменту, обеспечивающую интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности | до 20.09.2021 | Приказ Департамента образования Ивановской области | Департамент образования Ивановской области (далее –Департамент) |
| 3. | Определение специалистов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности в Ивановской области | до 20.09.2021 | Приказ Департамента образования Ивановской области | Департамент |
| 4. | Организация работы по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | до 20.09.2021 | Письмо Департамента образования Ивановской области | Департамент |
| 5. | Организация методических совещаний по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся с муниципальными органами управления образованием | еженедельно | Планы проведения методических совещаний | Департамент,  ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее – Университет) |
| 6. | Формирование баз данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям:  читательская,  математическая,  естественнонаучная, финансовая грамотность,  глобальные компетенции и креативное мышление | до 01.10.2021 | Сформирована база данных | Университет |
| 7. | Формирование баз данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям:  читательская,  математическая,  естественнонаучная, финансовая грамотность,  глобальные компетенции и креативное мышление | до 01.10.2021 | Сформирована база данных | Университет |
| 8. | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности | до 01.11.2021 | Педагогами пройдены курсы повышения квалификации, аналитическая справка | Университет |
| 9. | Обеспечение актуализации планов работы региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности | до 01.10.2021 | Актуализированы планы работы региональных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности |  |
| 10. | Организация методической поддержки учителей и образовательных организаций | постоянно | Организована методическая поддержка учителей и образовательных организаций | Университет |
| 11. | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | постоянно | Информационно-аналитические справки | Департамент, руководители МОУО |
| 12. | Мониторинговое исследование функциональной грамотности обучающихся 9 классов | Ноябрь 2021 года | Диагностическая работа.  Аналитическая справка по итогам проведения. | ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки качества образования |